## 기본정보
기관 구성·자산 — 기관당 1행
작성 기관 | 담당 역할 | 컨테이너 | 비고
이노뎁 | 수체·수위 탐지, 시계열 예측, 재난 위험 태그 산출 | watercast · watercast-pipeline · wbms | 2세부. wbms 는 상시 컨테이너가 아니라 탐지 시 배치 실행하는 이미지
구동 서버 기본 정보 — 항목당 1행
작성 기관 | 항목 | 값 | 비고
이노뎁 | OS / 커널 | Rocky Linux 9.6, 커널 5.14 | 세명소프트와 동일 호스트에 배포됨
이노뎁 | CPU / RAM / GPU | 8 core / 31 GB / RTX 4090 24 GB | 가상머신. GPU 는 세명소프트·타 컨테이너와 공유. 드라이버 575.57.08
이노뎁 | 외부 공개 | https://wc-ui.semyeongsoft.com · https://wc-api.semyeongsoft.com · https://wc-pipe.semyeongsoft.com | 회사 프록시가 HTTPS 종단. 인증 없음
이노뎁 | 기동 방식 | docker compose | compose 프로젝트 watercast. 이미지는 서버에서 로컬 빌드

## 컨테이너·포트
컨테이너·포트 — 컨테이너당 1행
작성 기관 | 컨테이너 | 이미지 | 호스트 포트 → 컨테이너 포트 | 역할 | 비고
이노뎁 | watercast | watercast:latest | 18000:8000 · 8501:8501 | FastAPI 시계열 예측 API 와 Streamlit 업무 UI | python:3.11-slim 기반, CPU 전용. 호스트 8000 은 타 컨테이너가 점유해 18000 사용. 상태 점검 GET /api/v1/health
이노뎁 | watercast-pipeline | watercast:latest | 8502:8501 | 발표용 파이프라인 데모 UI | API 미사용 독립 화면. 미리 만든 산출 자산만 표시
이노뎁 | wbms | wbms:0.13 | — | WBMS 수체 탐지·수위 산출 모듈 배치 실행 | 상시 컨테이너 아님. docker run 으로 씬 단위 실행, GPU 사용 시 씬당 30초 내외, CPU 폴백 시 10분 내외. 이미지 11 GB

## API 목록
API 목록 — 엔드포인트당 1행
작성 기관 | 서비스 · 포트 | 메서드 | 경로 | 설명 | 프록시 Path 경로 | 비고
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/health | 기동 상태·로드 모델 수·버전 | /api/v1/health | compose healthcheck 도 이 경로 사용
이노뎁 | watercast · 18000 | POST | /api/v1/scenes | 위성 영상 1장으로 등록·탐지·면적·수위·예측·규약 파일까지 한 번에 실행 | /api/v1/scenes | multipart. region_id, sensor, image_date, pre_file, 연계 파라미터 6종. 202 반환
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/scenes/{scene_id} | 장면 파이프라인 진행 상태·산출물 URL | /api/v1/scenes/{scene_id} | 6단계 상태, 산출 폴더 scenes/{region}/{scene_id}
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/scenes/{scene_id}/files/{name} | 장면 산출 파일 다운로드 | /api/v1/scenes/{scene_id}/files/{name} | 규약 tif, 마스크, 미리보기, 면적·수위·예측 JSON
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions | 지역 목록, 위성·수위계 보유 여부 | /api/v1/regions
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id} | 지역 정의·지점·학습 상태 | /api/v1/regions/{region_id} | region_id 예 nakdong_busan, geum_daecheong
이노뎁 | watercast · 18000 | POST | /api/v1/regions | 새 지역 정의 생성 | /api/v1/regions | JSON 본문
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/stations | 수위계 지점 목록, 위경도, 자료 기간 | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/stations
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/series | 지점 일 수위 시계열 조회 | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/series | start, end 로 기간 필터
이노뎁 | watercast · 18000 | POST | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/series | 지점 수위 시계열 JSON 입력·병합 | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/series | rows 배열 date, water_level_m
이노뎁 | watercast · 18000 | POST | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/series/file | 수위 시계열 CSV·JSON 파일 업로드 | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/series/file | multipart, 50 MB 한도
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/forecast | 원점 as_of 기준 D+1~D+30 수위 전망 | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/forecast | as_of, horizon. 실측 있으면 검증치 포함
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/forecast/compare | 모델 계열 전체 전망 비교 | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/forecast/compare
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/backtest | 시험 구간 실측 대 예측 궤적 | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/backtest | horizon
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/model | 지점의 선택 모델·검증 오차 | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/model
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/evaluation | 지점×예측일수 MSE·RMSE·개선율 표 | /api/v1/regions/{region_id}/gauge/evaluation
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/scenes | 위성 장면 목록, 퀵룩·오버레이·마스크 URL | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/scenes
이노뎁 | watercast · 18000 | POST | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/scenes | 위성 장면 등록, 전처리 GeoTIFF 업로드, 탐지 실행 선택 | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/scenes | multipart. 1세부 입력 지점. 파일 2 GB 한도
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/files/{relative_path} | 퀵룩·마스크 프레임 PNG, JSON 파일 | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/files/{relative_path} | image/png
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/scenes/{scene_id}/mask | 장면의 원본 해상도 탐지 마스크 GeoTIFF 다운로드 | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/scenes/{scene_id}/mask | image/tiff. scene_id 예 20200302_ICEYE
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/timeseries | 위성 기반 수위·면적 시계열 지표 | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/timeseries
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/area-series | 센서별 공통 격자 수체 면적 시계열 | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/area-series | start, end 기간 필터. YYYY-MM-DD 또는 YYYYMMDD
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/levels | 위성 산출 수위와 수위계 실측 대조 | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/levels | station_id, start, end 선택
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/detection | 씬별 수체 탐지 IoU | /api/v1/regions/{region_id}/satellite/detection | 정답 라벨 있는 지역만
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/regions/{region_id}/weather | 지역 기상청 ASOS 일 관측 | /api/v1/regions/{region_id}/weather | start, end
이노뎁 | watercast · 18000 | POST | /api/v1/predictions | 수체 마스크 시계열 입력, 미래 마스크·면적·위험 태그 산출 | /api/v1/predictions | multipart files NPY·PNG·TIF, 동기 실행, 201
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/predictions | 예측 결과 목록 | /api/v1/predictions | offset, limit
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/predictions/{prediction_id} | 예측 결과 전체 JSON, 면적·수위·위험 태그 | /api/v1/predictions/{prediction_id}
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/predictions/{prediction_id}/files | 산출 파일 목록 | /api/v1/predictions/{prediction_id}/files | mask_NNN.tif · npy · png, results.csv
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/predictions/{prediction_id}/files/{filename} | 산출 파일 하나 다운로드 | /api/v1/predictions/{prediction_id}/files/{filename} | download=true
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/predictions/{prediction_id}/bundle | 산출물 전체 ZIP | /api/v1/predictions/{prediction_id}/bundle | application/zip
이노뎁 | watercast · 18000 | POST | /api/v1/wbms/segmentation/jobs | WBMS 수체 탐지 잡 접수 | /api/v1/wbms/segmentation/jobs | JSON sensor, testbed, image_date. 캐시 있으면 즉시 완료
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/wbms/segmentation/jobs | 탐지 잡 목록 | /api/v1/wbms/segmentation/jobs
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/wbms/segmentation/jobs/{job_id} | 탐지 잡 상태·산출물 경로 | /api/v1/wbms/segmentation/jobs/{job_id} | 상태 queued·running·succeeded·failed. 결과에 규약 파일명 product_tif 포함
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/wbms/segmentation/jobs/{job_id}/mask | 탐지 마스크 GeoTIFF 다운로드 | /api/v1/wbms/segmentation/jobs/{job_id}/mask | image/tiff, EPSG:32652, 3 m, uint8, nodata 255. 규약 파일명 사본 우선
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/wbms/segmentation/jobs/{job_id}/files/{name} | 잡 산출 파일 하나 다운로드 | /api/v1/wbms/segmentation/jobs/{job_id}/files/{name} | 마스크·_meta.json·_qc.json. 산출 목록에 있는 이름만
이노뎁 | watercast · 18000 | POST | /api/v1/wbms/fusion/corrections | 융합 LSTM 위성 수위 보정 | /api/v1/wbms/fusion/corrections | 부산 번들만
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/segmenters | 수체 탐지 어댑터 목록·입력 규약 | /api/v1/segmenters | 1세부가 입력 규약 확인용
이노뎁 | watercast · 18000 | GET | /api/v1/models | 시계열 예측 어댑터 목록 | /api/v1/models | 기준선 3종과 수위 예측 어댑터

## 프록시 경로
프록시 경로 — 프록시 location당 1행
작성 기관 | 요청 경로 prefix | 업스트림 | prefix 처리 | 용도 | 예시 | 비고
이노뎁 | wc-api.semyeongsoft.com/* | watercast:8000 | 유지 | 시계열 예측 API | https://wc-api.semyeongsoft.com/api/v1/health | 회사 프록시 호스트명 라우팅. 호스트 포트 18000
이노뎁 | wc-ui.semyeongsoft.com/* | watercast:8501 | 유지 | 업무 UI | https://wc-ui.semyeongsoft.com/ | Streamlit, 경로 라우트 없음
이노뎁 | wc-pipe.semyeongsoft.com/* | watercast-pipeline:8501 | 유지 | 파이프라인 데모 UI | https://wc-pipe.semyeongsoft.com/ | 호스트 포트 8502

## 결과물 연계
요소기술 연계 — 수신하는 것 · 제공하는 것. 주고받는 데이터와 API는 항목마다 1행
작성 기관 | 방향 | 연계 내용 | 요소기술 | docker 통합 후 목표안 | 구분 | 항목 | 형식 · 설명 | 필요 사항 | 비고
이노뎁 | 제공 → 3세부 | 수체 분류 마스크 — 지도 오버레이·A-H 의 A | WBMS 수체 탐지 detect_water, 씬 단위 배치 실행 | 산출 디렉터리 RO 공유 볼륨에 규약 파일명 PT000003_{product_id}.tif 로 적재, 또는 마스크 다운로드 API 신설 후 3세부가 STAC 등록 | 출력 | 수체 분류 마스크, 씬별 촬영일 | GeoTIFF uint8 0 육지 · 1 물 · 255 nodata, EPSG:32652, 3 m | 3세부 기재 연계 완료. 원본 해상도 GeoTIFF 다운로드 API 신설 완료 09-29. 규약 파일명 사본도 생성. nodata 255 처리 확인 | 3세부 형식란은 0·1 이나 우리 마스크는 255 nodata 포함
[5 empty] | 출력 | 마스크 메타·품질 JSON | _meta.json 좌표·촬영시각·출처, _qc.json 상태·소요시간
[5 empty] | API | 신규 씬 목록 조회 | GET /api/v1/regions/{region_id}/satellite/scenes
[5 empty] | API | 마스크 프레임·퀵룩 내려받기 | GET /api/v1/regions/{region_id}/satellite/files/{relative_path}, PNG 축소본
[5 empty] | API | 탐지 잡 접수·상태·마스크 다운로드 | POST · GET /api/v1/wbms/segmentation/jobs/{job_id}, GET …/{job_id}/mask
이노뎁 | 제공 → 3세부 | 보정 수위 H · 지점 수면적 A — A-H 수량 카드 | WBMS 수위·면적 산출 calc_wlwa, 융합 LSTM 보정, 수위계 실측 대조 | 실시간 보정 API 유지, 지점·기간 조회 파라미터 보강, smss-net 직결 | 출력 | 지점별 위성 수위·수면적 | JSON, 수위 EL m, 면적 km², 품질 플래그 | 3세부 기재 연계 완료. start·end 기간 필터 추가 완료 09-29. 대청 융합 번들 없음
[5 empty] | 출력 | 보정 수위 | JSON, 융합 LSTM 보정값과 원값 병기
[5 empty] | API | 실시간 보정 | POST /api/v1/wbms/fusion/corrections, 동기, 부산 번들만
[5 empty] | API | 위성 수위와 실측 대조 | GET /api/v1/regions/{region_id}/satellite/levels, station_id 선택
[5 empty] | API | 공통 격자 면적 시계열 | GET /api/v1/regions/{region_id}/satellite/area-series
이노뎁 | 제공 → 3세부 | 수위계 예측 — 부산 구포대교·대청호 카드 | 지상 수위계 10개년 학습, 예측기 13종 중 지점·예측일수별 선택, 기준선 대비 검증 | smss-net 합류 후 watercast:8000 서비스명 직결, 공개 도메인·프록시 의존 제거 | 출력 | 지점별 수위 예측 시계열 | JSON, 일 단위, 수위 EL m, D+1~D+30, ±1σ·2σ 밴드 | 3세부 기재 연계 완료. smss-net 은 서버에 아직 없음 → 네트워크명·생성 주체 확정 후 우리 compose 에 external 네트워크 추가 | 7개 유역 26지점 보유
[5 empty] | 출력 | 모델 비교·검증표 | JSON, 모델별 MSE·RMSE·개선율
[5 empty] | API | 수위 전망 | GET /api/v1/regions/{region_id}/gauge/{station_id}/forecast
[5 empty] | API | 모델 비교·백테스트·평가표 | GET …/forecast/compare, …/backtest, …/gauge/evaluation
이노뎁 | 제공→수신 왕복 ↔ 3세부 | 수체 시계열 예측 — 새 예측 실행 | 수체 마스크 시계열 예측 어댑터, 면적 추세·기상 형태 모델, 홍수·가뭄 위험 태그 | smss-sim-api → watercast:8000 서버 간 직접 호출, 브라우저 왕복·CORS 제거 | 입력 | 관측 마스크 시퀀스 + manifest, 3세부 전달 | GeoTIFF uint8 또는 PNG·NPY, frames.csv 날짜·파일명·수위 | 3세부 기재 연계 완료. 내장 면적 예측 3종은 기준선이라 정확도 주장 불가, 수위는 gauge-level-forecast 사용 권장 | 입력 GeoTIFF 에 좌표가 있어야 출력도 GeoTIFF
[5 empty] | 출력 | 예측 마스크·면적·위험 태그 | mask_NNN.tif uint8, results.csv, result.json, steps[].risk
[5 empty] | API | 예측 실행 | POST /api/v1/predictions, multipart, 동기, 201
[5 empty] | API | 결과 파일 | GET /api/v1/predictions/{prediction_id}/files, files/{filename}, bundle
이노뎁 | 수신 ← 3세부 | DEM — 위성 수위 산출·침수 위험 입력 | WBMS 수위 산출 calc_wlwa 의 DEM 입력, 침수 위험 태그 계획 | STAC 검색으로 DEM 조회 후 공유 스토리지 RO 마운트로 읽기 | 입력 | DEM | GeoTIFF float32, EPSG:32652, WGS84 타원체고, 대청호 4 m · 회동 1 m · 기흥 | 우리 현재 DEM 은 국토지리정보원 3 m 정표고. 타원체고→정표고 변환, 해상도 4 m 와 3 m 차이, 부산 DEM 없음 → 공급 여부 확인 | 3세부 필요 사항 칸이 비어 있어 우리가 채워 협의
[5 empty] | 입력 | STAC Item | 컬렉션 {site}_dem
[5 empty] | API | STAC 검색 | GET /stac/search, 3세부 제공
이노뎁 | 수신 ← 1세부 | 원본 위성 영상 — 수체 탐지 입력 | SAR 전처리, 광학 정사·대기보정, WBMS 탐지 입력 생성 | 공유 스토리지 RO 마운트 또는 1세부 카탈로그 자산 URL 수신 → 장면 등록 자동화 | 입력 | ICEYE SAR 장면 | SLC h5 또는 GRD GeoTIFF, 메타 XML, 퀵룩 | 전달 방식·전처리 주체·제품 레벨 합의. 파라미터 수신·규약 파일명·로그 전송은 구현 완료 09-29, 수체탐지 algm_id·system_code 배정과 로그 API 주소만 대기 | 현재 NAS 수동 전달
[5 empty] | 입력 | PlanetScope 광학 장면 | SR harmonized 정사 4밴드 GeoTIFF, UDM2 마스크, 메타
[5 empty] | 입력 | 알고리즘 구동 파라미터 | order_id, scene_id, work_id, algm_id, product_type, product_id
[5 empty] | API | 장면 등록 | POST /api/v1/regions/{region_id}/satellite/scenes, 2세부 제공
[5 empty] | API | 탐지 입력 규약 조회 | GET /api/v1/segmenters, 2세부 제공
이노뎁 | 수신 ← 1세부 | 정답 라벨·AOI — 탐지 검증·지점 수위 산출 | 탐지 정확도 IoU 평가, 지점별 AOI 수위 산출 | 장면 등록 시 gt_file 업로드, 지역 정의와 함께 AOI 수신 | 입력 | 수체 정답 라벨 | GeoTIFF uint8 0·1, EPSG:32652, 3 m | 제작 주체 확인. 부산 8장만 보유, 대청 없음
[5 empty] | 입력 | 수위 산출 AOI | GeoJSON EPSG:32652 폴리곤, 지점 loc_id

## 이슈&요청사항
이슈&요청사항 — 다른 기관에 요청하거나 함께 정할 일당 1행
작성 기관 | 구분 | 항목 | 내용 | 영향 | 필요 조치 | 요청 대상 | 상태
이노뎁 | 협의 | 수체탐지 알고리즘 코드 배정 필요 | 로그 포맷의 algm_id 는 AG000001·AG000002 만, system_code 도 SC000000~3 만 정의됨. 수체탐지·수위예측 코드 없음. 전송기는 구현돼 있어 코드만 넣으면 됨 | 처리 로그 전송과 산출물 명명 불가 | 수체탐지·수위예측 AG 코드와 SC 코드 배정 | 1세부 수자원공사 | 협의 필요
이노뎁 | 데이터 | product_id 규칙 | ICEYE 는 원본 h5 이름, PlanetScope 는 장면 ID 등 후보가 여럿. 예시 S1A_IW_GRDH_20260905 는 Sentinel-1 형식 | 파일명 불일치로 카탈로그 자동 수집 실패 | 영상과 함께 product_id 를 전달하거나 파생 규칙 확정. 현재는 원본 파일명 줄기로 파생 중 | 1세부 수자원공사 | 협의 필요
이노뎁 | API | 알고리즘 로그 수신 API 명세 | URL, 인증, 시간대, algm_proc_time 단위, 캐시 완료 시 대기·진행 로그 생략 가능 여부 미정 | 전송기는 구현 완료. 주소·코드가 오면 환경변수만 넣으면 됨 | 로그 수신 API 주소·인증·시간대 전달 | 1세부 수자원공사 | 협의 필요
이노뎁 | 데이터 | 원본 영상 전달 방식 | 현재 NAS 수동 전달. 공유 볼륨인지 카탈로그인지 미정 | 자동 파이프라인 불가 | 전달 방식과 전처리 주체 확정 | 1세부 수자원공사 | 미정
이노뎁 | 데이터 | 탐지 마스크 GeoTIFF 전달 경로 | 다운로드 API 신설 완료. 잡·장면 단위로 원본 해상도 GeoTIFF 를 받을 수 있음 | — | 공유 볼륨이 더 편하면 산출 디렉터리 RO 마운트도 가능 | 3세부 | 완료
이노뎁 | 협의 | 재난 4종 중 강우·침수 담당 | 홍수·가뭄 태그만 산출. 강우는 기상청 특보, 침수는 DEM 통계로 계획만 있음. XML 산출 없음 | 시뮬 입력 2종 공백 | 담당 기관과 포맷 확정 | 3세부 | 협의 필요
이노뎁 | 데이터 | DEM 수직 기준·해상도·지역 | 3세부 제공 DEM 은 WGS84 타원체고 4 m, 대청호·회동·기흥. 우리 수위 산출 DEM 은 국토지리정보원 정표고 3 m, 부산 포함 | 수위 EL m 산출에 수십 m 오프셋 생길 수 있음 | 지오이드 변환 기준 합의, 부산 DEM 공급 여부 확인 | 3세부 | 협의 필요
이노뎁 | 협의 | smss-net 공유 네트워크 | 3세부 목표안은 smss-net 서비스명 직결. 서버에 해당 네트워크 없고 현재 smss-dev_default 와 watercast_default 로 분리 | 서비스명 직결 불가, 공개 도메인 경유 지속 | 네트워크명·생성 주체 확정 후 양측 compose 에 external 네트워크 추가 | 3세부 | 협의 필요
이노뎁 | 데이터 | 마스크 nodata 값 | 우리 마스크는 255 nodata 포함. 3세부 형식란은 0·1 | 오버레이에서 nodata 가 물로 표시될 수 있음 | 255 처리 방식 합의 또는 0 으로 채운 사본 제공 | 3세부 | 협의 필요
이노뎁 | API | 보정 수위·면적 조회 기간 필터 | levels·area-series 에 start·end 추가 완료 | — | — | 2세부 | 완료
이노뎁 | 협의 | GPU 공유 | RTX 4090 1장을 타 컨테이너와 공유. 우리 탐지는 여유 VRAM 3 GB 미만이면 CPU 폴백돼 씬당 10분 | 동시 실행 시 지연 또는 상대 OOM | 사용 시간대 또는 VRAM 상한 합의 | 전체 | 협의 필요
이노뎁 | 협의 | 호스트 8000 포트 점유 컨테이너 | sat-water-seg-api 가 8000, sat-collect-system 이 동거. 소유 기관 미확인 | 통합 compose 포트 계획 | 소유 기관과 유지 여부 확인 | 전체 | 미정
이노뎁 | 협의 | 무인증 공개 API | 공개 도메인 3개 인증 없음, CORS 전체 허용 | 통합 후 무인증 노출 | 프록시 Basic Auth 또는 API 키 도입 여부 결정 | 3세부 | 협의 필요
이노뎁 | API | 컨테이너 안에서 실시간 탐지 불가 | 백엔드 컨테이너에 docker CLI 없어 탐지 잡은 캐시만 응답. 실탐지는 호스트 배치 | 새 장면 요청 시 즉시 탐지 안 됨 | 탐지 러너 컨테이너 분리 또는 docker 소켓 마운트 | 2세부 | 제안